Часть VI ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

**ТЕХНИЧЕСКОЕ задание**

## 1. Подрядчик обязуется выполнить работы в рамках организации мероприятия «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ PARK LIVE» (далее – Мероприятие) по техническому оснащению и застройке площадки Заказчика на Мероприятии (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять их и оплатить.

## 2. Место выполнения работ: Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького г. Москва, Крымский Вал, д.9.

## 3. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

## 4. Сроки выполнения работ по Договору — с 17 по 31 июля 2018 г.

5. Технические характеристики и объем работ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование работ**  | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед., вкл. НДС** | **Стоимость, вкл. НДС** |
|
| 1. | Доставка материалов и рабочей силы для застройки площадки, грузовая газель (фургон длиной 10 метров) | рейс | 8 |  |  |
| 2. | Подготовка площадки к застройке, уборка мусора | куб.м | 81 |  |  |
| 3. | Устройство пола (деревянный настил) | кв. м | 81 |  |  |
| 4. | Возведение стен (стена внутри шатра, 2х2,5м с боковыми створками-ширмами, из материалов подрядчика) | кв.м | 5 |  |  |
| 5. | Работы по электрике, установка розеток для подключения электрических приборов (220 Вт) | точка эл. питания |  |  |  |
| 6. | Отделочные работы на площадке | кв.м | 80 |  |  |
| 7. | Брендирование площадки | кв. м | 5 |  |  |
| 8. | Технический контроль на площадке, 3 смены по 8 часов |  | 1 |  |  |
| 9. | Подключение оборудования согласно проекту и контроль его работоспособности и безопасности, (4 плазменные панели, 2 ноутбука, 2 зарядные станции, световые приборы- 4 точки подключения, аппарат "буллет тайм"- три розетки, робот "Promobot" две розетки, симулятор аппарата стыковки со станцией Союз- три розетки, технология сканирования "Tеxtel" - две розетки, ресепшен -две розетки, ipad - три розетки, кулер- 1 розетка) все розетки со степенью защиты IP64 | работы | 1 |  |  |
| 10. | Подключение светового оборудования и контроль его работоспособности и безопасности (внутренняя засветка конструктива, установленного на подвесах, внешняя подсветка шатра для обеспечения светового шоу, световые приборы и PIGI фильтр с логотипом "ФРИИ") | работы | 1 |  |  |
| 11. | Выполнение работ по техническому оснащению площадки с предоставлением необходимого мультимедийного и иного оборудования . (Приложение №1) | работы | 1 |  |  |
| 12. | Демонтаж оборудования и стенда | работы | 1 |  |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |
|  | **в том числе НДС 18%** |  |  |  |

6. Цена настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС 18% (далее – Цена Договора).

7. Цена настоящего Договора является предельной суммой, которую может уплатить Заказчик за надлежащим образом выполненные работы Подрядчиком. В цену настоящего Договора включены все возможные затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, транспортные расходы, приобретение расходных материалов, необходимых для выполнения работ в количестве, соответствующем объему.

Приложение №1 Перечень предоставляемого оборудования и расходных материалов.

Приложение №2 Графическое изображение площадки.

Приложение №1 к

 Технической части

 документации запроса

 котировок № К4/2-18

 **Перечень предоставляемого оборудования и расходных материалов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование** | **Кол-во** | **Цена за ед., вкл. НДС** | **Стоимость, вкл. НДС** |  |
| 1. | расходные материалы для клининга (тряпки, губки, салфетки и пр.) | шт. | 10 |  |  |
| 2. | корзина для мусора | шт. | 1 |  |  |
| 3. | кулер | шт. | 1 |  |  |
| 4. | расходные материалы для питания (бумажные стаканы, тарелки, приборы и пр.) | шт. | 1000 |  |  |
| 5. | вода питьевая в пластиковых бутылках емкостью 19 л | шт. | 6 |  |  |
| 6. | Барный стул, белый | шт. | 6 |  |  |
| 7. | Стол-зарядная станция Charge Lab magic table, брендинг ФРИИ | шт. | 2 |  |  |
| 8. | Пуфы для сидения синие | шт. | 4 |  |  |
| 9. | Коктейльные столы с белым пластиковым покрытием | шт. | 2 |  |  |
| 10. | LCD панель Sharp 55" на напольной стойке | шт. | 4 |  |  |
| 11. | Ноутбук НР | шт. | 2 |  |  |
| 12. | Коммутация оборудования (включая УЗО блоки автоматов) | проект | 1 |  |  |
| 13. | ipad, стойки, зарядные устройства | шт. | 3 |  |  |

Приложение №2 к

Технической части документации запроса котировок № К4/2-18

 ****

